Előterjesztés

KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 (KKMO5) projekt kapcsán

többlet forrás biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 azonosító számú KKMO5. megnevezésű projektben szerepel a Jászfényszaru szennyvíztelep fejlesztése és Pusztamonostor település szennyvízcsatorna-hálózattal való lefedése.

Az NFP (Nemzeti Fejlesztési Programiroda) – mint konzorciumi vezető – 2017-ben lefolytatta a szükséges közbeszerzéseket. A közbeszerzés FIDIC sárga könyv szerint zajlott, azaz építést és tervezést is magába foglal. A szennyvíz-tisztító mű építését a Veolia Zrt. nyerte, aki jelezte az előzetes mérések alapján, hogy eltérés van az általuk mért és a tervekben szereplő értékek közt. Ennek kapcsán javaslatuk az, hogy egy méretében nagyobb, de hidraulikai kapacitásában ugyanakkora tisztítómű kerüljön megépítésre, melynek azonban többletköltsége van.

Az elmúlt 6 hónapban számtalan megbeszélés és egyeztetés történt önkormányzatunk, TRV Zrt., Veolia Zrt., NFP bevonásával, de a szükséges műszaki-szakmai tartalom- és forrásszükséglet változás Támogatási Szerződésbe beemelése nem történt meg. A forrásbevonás projektköltségből lehetséges, de ennek időigénye a konzorciumi vezető tájékoztatása szerint 9-10 hónap, ami részünkről nem tartható.

Az idő sürgetése miatt minél hamarabb meg kell oldani ezen problémát, ezért külön egyeztettünk a kivitelezővel a többlet költség tekintetében, amely számításai szerint nettó 60 millió forint. Ezen összeggel azonban sikerült az idő csúszását kiküszöbölnünk, azaz a kivitelező vállalta, hogy így az áttervezés miatt többlet megvalósítási időt nem igényel, azaz a tervezett időpontra áttervezéssel és a bővített mérettel együttesen elkészíti a tisztitóművet.

2019. május 27-én sikerült megállapodni az NFP-vel is, mely alapján a Támogatási Szerződésben, mint Kedvezményezett (Jászfényszaru Város Önkormányzata) saját forrása kerül feltüntetésre, továbbá a kivitelezésre lefolytatott közbeszerzés a Kbt. 141 § (2) (4) és (6) bekezdése egyikén (maximum 15 %-ban) módosul. Ezzel egyrészben lerövidíthetjük a Támogatási Szerződés módosításának időtartamát, másrészben elérhetjük azt, hogy a kivitelező többlet idő felhasználása nélkül építse meg a megnövekedett űrtartalmú tisztítóművet.

Ennek feltétele az, hogy a nettó 60 millió forint + ÁFA költség megfizetését önkormányzatunk vállalja. Ezen forrás összetételét egyrészben a TRV Zrt. részére a thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. által befizetett nettó 19,5 millió + ÁFA összegű szennyvíz fejlesztési hozzájárulás adja, továbbá a TRV Zrt. részére az SRF EUROPE Kft. által fizetendő szennyvíz fejlesztési hozzájárulás, és a TRV Zrt. által 2017. december 31-ig terjedő bérlési időszak tekintetében részünkre megfizetett bérleti díj szennyvíz hálózatra jutó része, mely összeg ugyan az önkormányzat költségvetésében a tartalékban szerepel, azonban kvázi „kötött felhasználású” pénz, azaz csak szennyvízzel kapcsolatos dolog fejlesztéséhez használható fel.

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és hozza meg határozatait.

……/2019. (V.29.) Képviselő-testületi határozat

KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 (KKMO5) projekt kapcsán többlet forrás biztosítása

Jászfényszaru Város Önkormányzata megtárgyalta a KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Konzorcium „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és –kezelési fejlesztés 5. (KKMO 5)” nevű projekt keretében bővítendő szennyvíztisztító mű megfelelő kapacitása kapcsán felmerült műszaki megoldási javaslatot, és annak megvalósításához 60.000.000 Ft + ÁFA összeget biztosít 2019. évi költségvetéséből.

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, továbbá a szerződésmódosítások aláírására.

Végrehajtásért felelős:	Urbán Csaba Projektiroda munkatársa

Határidő:	2021. március 31.

Felelős:	Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

……/2019. (V.29.) Képviselő-testületi határozat

KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 (KKMO5) projekt kapcsán többlet forrás biztosításához fedezet összetételéről

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Konzorcium „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és –kezelési fejlesztés 5. (KKMO 5)” nevű projekt keretében bővítendő szennyvíztisztító mű megfelelő kapacitása kapcsán felmerült műszaki megoldási javaslat fedezetére biztosított 60.000.000 Ft + ÁFA összeg forrása kapcsán felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges tárgyalásokat folytassa le, a szükséges megállapodásokat írja alá a TRV Zrt-vel a thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. által befizetett és az SRF EUROPE Kft. által befizetendő szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulás bevonására ezen többletforrásba.

Végrehajtásért felelős:	Urbán Csaba Projektiroda munkatársa

Határidő:	2019. augusztus 31.

Felelős:	Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Jászfényszaru, 2019. május 28.

Tisztelettel:

Győriné dr. Czeglédi Márta

polgármester