|  | Jászfényszaru Város Önkormányzata Iktatószám: Tárgy: a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 Telefon: 57/520-101 támogatási szerződés 1. sz. módosítás E-mail: jaszfenyszaru1@vnet.hu Ügyintéző: Illés Péter |
| --- | --- |

Előterjesztés

/ A TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 azonosító számú, „Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség és az infrastruktúra javításával II. ütem” című projekt Támogatási Szerződés

1. számú módosításáról /

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 azonosító számú, „Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség és az infrastruktúra javításával II. ütem” című, 800 millió Ft igénnyel benyújtott támogatási kérelmünkre 400 millió Ft összegű támogatást állapítottak meg, melyre vonatkozó Támogatási Szerződés 2019. február 27-én hatályba lépett.

A támogatási összeg csökkentése a Támogatási Szerződés módosítását vonja maga után, de a módosítást szükségessé teszi az a körülmény is, miszerint a támogatási kérelemben szereplők közül kettő projektelemet érintő fejlesztés megvalósult (5,2 ha terület infrastruktúra fejlesztése, valamint a 1191/7 hrsz.-ú /Benzinkút útja/ belterületi útszakasz felújítása), egy projektelemhez kapcsolódó fejlesztés (új gázvezeték építése) okafogyottá vált.

A módosítás leírása:

A Támogatási Kérelemben (továbbiakban TK), a Támogatási Szerződésben (továbbiakban TSz) szereplő projekttartalom és költségek módosulása (valamennyi bruttó költség):

Megmaradó projektelemek:

- „Az ipari park megközelítését szolgáló Jászfényszaru 05/212 hrsz.-ú úton 705 méter hosszban új út építése”.

Költségek	TK: 71.120.000 Ft			TSz: 35.560.000 Ft

Módosítást követően: 74.643.338 Ft

- „Mini körforgalom kialakítása Jászfényszaru központjában a 3106 és 3126 jelű összekötő út csatlakozásában”.

Költségek	TK: 192.800.000 Ft			TSz: 96.400.000 Ft

Módosítást követően: 114.508.855 Ft

Új projektelem:

- Az ipari park megközelítését szolgáló Jászfényszaru 06. hrsz.-ú úton 207,33 m hosszban új út építése és a Jászfényszaru 08 hrsz.-ú úton 1984,37 m hosszban útburkolat építése”.

Költségek	TK: nem szerepel			TSz: nem szerepel

Módosítást követően: 183.118.347 Ft

Kieső projektelemek:

- Új gázvezeték kiépítése az ipari park, iparterület gázigényeinek biztonságos kiszolgálása érdekében.

Költségek	TK: 100.000.000 Ft			TSz: 51.826.497 Ft

Módosítást követően: nem szerepel

- Az ipari parkban 5,2 ha (05/183, 05/214 és 05/189 hrsz) infrastruktúrájának (villamos áram, víz, szennyvíz, gáz) megépítése.

Költségek	TK: 100.000.000 Ft			TSz: 51.826.497 Ft

Módosítást követően: nem szerepel

- Az ipari park megközelítését szolgáló Jászfényszaru 1191/7 hrsz.-ú út 350 méter hosszban felújítása.

Költségek	TK: 21.336.0000 Ft			TSz: 10.668.000 Ft

Módosítást követően: nem szerepel

- A 3106 jelű összekötő út 18.571 Km szelvényében található csomópontban körforgalom kialakítása.

Költségek	TK: 100.000.000 Ft			TSz: 51.826.497 Ft

Módosítást követően: nem szerepel

Indoklás:

A támogatási szerződésben rögzített projektelemek (műszaki tartalom) és költségvetés felülvizsgálatát tette szükségessé a támogatási kérelemben szereplő támogatási igény (800.000.000 Ft) és a megállapított támogatás (400.000.000 Ft) közötti jelentős eltérés.

A támogatási kérelem benyújtása óta, a kérelemben és a támogatási szerződésben szereplő fejlesztések közül a következő két fejlesztést az Önkormányzat megvalósította, az eredeti cél teljesült, a projektből a tervezett 1. számú módosítással négy projektelem kiemelhető, amelyekből

az alábbi kettő projektelem megvalósult:

-	Az ipari parkban 5,2 ha (05/183, 05/214 és 05/189 hrsz) 
infrastruktúrájának /villamos áram, víz, szennyvíz, gáz/ megépítése),

-	Az ipari park megközelítését szolgáló Jászfényszaru 1191/7 hrsz.-ú út 350 méter hosszban útfelújítása.

az alábbi egy projektelem okafogyottá vált:

- Az „Új gázvezeték kiépítése az ipari park, iparterület gázigényeinek biztonságos kiszolgálása érdekében” projektelem vonatkozásában a szolgáltató korábbi álláspontját megváltoztatva új vezeték megépítése nélkül is biztosítja a terület biztonságos gázellátását.

az alábbi egy projektelem megvalósítása forráshiány miatt jelen projektben nem valósítható meg:

- „A 3106 jelű összekötő út 18.571 Km szelvényében található csomópontban körforgalom kialakítása” projektelem nem megvalósítható a rendelkezésre álló támogatási összeg csökkentése miatt, ezért a fejlesztés későbbi ütemezéssel valósulhat meg.

A támogatási szerződés 1. sz. módosítása keretében a projektelemeken túl az egyéb költségeket is aktualizáltuk, a projektmérethez igazítottuk. A módosítást bemutató táblázatot az előterjesztéshez csatoljuk.

A módosítás vizsgálata során a Magyar Államkincstár J-N-Sz. Megyei Igazgatóságával, közreműködő szervezettel, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel, konzorciumi partnerrel további egyeztetést folytatunk, mely kisebb módosítást eredményezhet a költségekben, de a projektelemeket, egyéb tevékenységek tekintetében a tervezet már véglegesnek tekinthető.

Kérem a beterjesztett határozati javaslat elfogadását!

határozati javaslat:

____/2018.(III.27.) Képviselő-testületi határozat

A TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 azonosító számú, „Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség és az infrastruktúra javításával II. ütem” című projekt Támogatási Szerződés
1. számú módosítására

Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 azonosító számú, „Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség és az infrastruktúra javításával II. ütem” című projekt támogatási szerződésének 1. számú módosítását az alábbiaknak megfelelően kezdeményezi:

Megmaradó projektelemek:

- „Az ipari park megközelítését szolgáló Jászfényszaru 05/212 hrsz.-ú úton 705 méter hosszban új út építése” 74.643.338 Ft tervezett költséggel,

- „Mini körforgalom kialakítása Jászfényszaru központjában a 3106 és 3126 jelű összekötő út csatlakozásában”, 114.508.855 Ft tervezett költséggel.

Új projektelem:

- Az ipari park megközelítését szolgáló Jászfényszaru 06. hrsz.-ú úton 207,33 m hosszban új út építése és a Jászfényszaru 08 hrsz.-ú úton 1984,37 m hosszban útburkolat építése”, 183.118.347 Ft tervezett költséggel.

Kieső projektelemek:

- Új gázvezeték kiépítése az ipari park, iparterület gázigényeinek biztonságos kiszolgálása érdekében.

- Az ipari parkban 5,2 ha (05/183, 05/214 és 05/189 hrsz) infrastruktúrájának (villamos áram, víz, szennyvíz, gáz) megépítése.

- Az ipari park megközelítését szolgáló Jászfényszaru 1191/7 hrsz.-ú út 350 méter hosszban felújítása.

- A 3106 jelű összekötő út 18.571 Km szelvényében található csomópontban körforgalom kialakítása.

A Képviselő-testület felkéri Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert arra, hogy intézkedjék a támogatási szerződés módosításáról.

Határidő:	2019.05.15.

Felelős:	Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Dr. Voller Erika jegyző

Illés Péter projektiroda vezető

Végrehajtásért felelős: Illés Péter projektiroda vezető

Jászfényszaru, 2019. március 21.

Tisztelettel:

Győriné dr. Czeglédi Márta

polgármester