|  | Jászfényszaru Közös Önkormányzati Hivatal Ü.i.: Benke Judit |
| --- | --- |

TÁJÉKOZTATÁS

Töltőállomás létesítése a Jászfényszaru 2535/21. hrsz-ú (körforgalom melletti) ingatlanon

Tisztelt Képviselő-testület!

A FORSZA-TARDE Kft. (3023 Petőfibánya Fenyőfa u. 2.) alatti vállalkozás kb. két évvel

ezelőtt megvásárolta a fenti hrsz-ú területet benzinkút létesítése céljából.

A vállalkozás képviselőjétől tájékoztatást kértünk a beruházás megvalósításával kapcsolatban.

Kerek Judit email-ben az alábbi tájékoztatást adta. A kivitelezést 2019. áprilisban szerették

volna megkezdeni, de sajnos a tervek benyújtását több minden gátolta. Nagyon hosszadalmas

volt az ingatlan közművekkel való ellátása, melyből az áram még mindig nem áll rendelkezésre.

Komoly hátráltató tényező továbbá egy invitel kábel telken belüli elhelyezkedése, mely

időközben áthelyezésre is került a szolgáltató által és a szolgáltató is megváltozott. A kábel

nyomvonala most van bejegyzés alatt az ingatlannyilvántartásban. Ezek a tényezők mind

hátráltatják a tervek benyújtását, melyek már teljesen elkészültek.

Elektromos töltőpont is fog létesülni, de annak kialakítása csak a működés megkezdése után

fog történni. Jelenlegi állás szerint a beruházás befejezése 2020. év végére várható.

2019.05.21.

Benke Judit

műszaki ügyintéző